## 落地细节
编号 |  | 长果云掌柜实施进度跟踪表 | [5 empty] | 表单号
项目名称 | 景区共享语音 | 项目编号 | 001 | 合同状态 | 进行中 | 合同时间 |  | 项目经理
业主名称 | 网传 |  |  | 预计金额 |  | 合同金额 |  | 实施立项时间
项目地址 | 攀枝花
备注 | 定制化开发实施计划
阶段划分 | 工作阶段 | 工作内容 |  | 开始时间 | 结束时间 | 验收成果 | 项目责任方 | 备注
第一阶段 | 项目准备 | 流程图规划 |  | 2018.04.17 | 2018.04.17 |  | 王小腊
|  | 功能细节讨论 |  | 2018.04.18 | 2018.04.18 |  | 王小腊/张彪/游欢/吴勇科
|  | 项目需求文档，费用模式确定 |  | 2018.04.19 | 2018.04.19 |  | 王小腊/吴勇科
第二阶段 | 项目开发 | app端界面草图设计 |  | 2018.04.20 | 2018.04.23 |  | 王小腊
|  | 小程序和公众号界面设计 |  | 2018.04.20 | 2018.04.25 |  | 王小腊/张彪
|  | 服务端框架搭建 |  | 2018.04.20 | 2018.04.28 |  | 游欢
|  | UI界面美化设计 |  | 2018.04.23 | 2018.04.28 |  | 向胜金
|  | 写接口 |  | 2018.05.02 | 2018.05.20 |  | 游欢
|  | app开发 |  | 2018.05.02 | 2018.05.25 |  | 王小腊/张彪
|  | 小程序和公众号开发 |  | 2018.05.02 | 2018.05.25 |  | 黄月
第三阶段 | 项目测试 | 整个流程测试 |  | 2018.05.26 | 2018.05.28 |  | 王小腊/张彪/游欢/吴勇科
第四阶段 | 项目实施 | 攀枝花试点 |  | 2018.05.29 | 2018.05.31 |  | 吴勇科
第六阶段 | 实施运营 | 后台数据审核维护 |  | 2018.05.31 |  |  | 刘念